# Fiche Projet — Prototype Word

Éditeur de documents collaboratif

Version 1.0 — Durée du projet : 4 semaines

# Pourquoi

## Problématique

Aujourd'hui, pour rédiger, mettre en forme et collaborer sur des documents, nous dépendons d'outils tiers (Google Docs, Microsoft Word/365, Notion, etc.). Cela pose plusieurs limites : dépendance à des services externes, manque de maîtrise sur les données et le code, et impossibilité d'adapter l'outil à nos besoins spécifiques.

## Vision du projet

Construire Prototype Word : une application web permettant de créer, formater et co-éditer des documents en temps réel, sans dépendre d'un éditeur tiers, en maîtrisant de bout en bout l'authentification, le stockage et la collaboration.

# Quoi

## Objectif principal

Développer en 4 semaines un MVP fonctionnel d'éditeur de texte en ligne avec gestion de comptes, sauvegarde des documents et édition collaborative en temps réel.

## Livrables

- Application web déployée et dockerisée (front + back + DB)

- Système d'authentification (création de compte, connexion, JWT)

- Éditeur de texte avec formatage (gras, italique, titres, listes, etc.)

- Sauvegarde et gestion des documents liés à un compte utilisateur

- Collaboration en temps réel sur un même document (Yjs)

- Démo finale fonctionnelle

## Périmètre (in-scope)

- Auth simple email/mot de passe avec JWT

- Éditeur de texte riche basique (formatage standard)

- Sauvegarde de documents en base PostgreSQL

- Édition collaborative temps réel via Yjs

- Dockerisation de l'ensemble de l'application

## Hors périmètre (out-of-scope)

- Export PDF/Word avancé ou mise en page complexe

- Gestion fine des droits et permissions par document

- Commentaires, suivi des modifications, historique de versions

- Authentification OAuth (Google, Microsoft, etc.)

- Déploiement en production sur un serveur public (hors ngrok pour les tests)

## Critères de réussite

- Un compte peut être créé, et l'utilisateur peut se connecter/déconnecter de façon sécurisée

- Un document créé est sauvegardé et reste accessible après reconnexion

- Deux utilisateurs peuvent éditer le même document en simultané et voir les modifications en temps réel

- L'application tourne entièrement via Docker (un seul lancement, sans configuration manuelle)

- La démo finale se déroule sans bug bloquant

# Qui

Projet réalisé en petite équipe (binôme/trinôme). Répartition des rôles à ajuster selon l'équipe :

| Acteur | Rôle | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Membre 1 | Backend / Auth | API, base de données, JWT, sécurité |
| Membre 2 | Frontend / Éditeur | Interface, éditeur de texte, formatage |
| Membre 3 (si applicable) | Collab temps réel / DevOps | Intégration Yjs, Docker, tests, démo |
| Toute l'équipe | Pilotage | Planning, revues hebdo, gestion des bugs |

# Comment

## Organisation

- Travail en sprints hebdomadaires d'une semaine, avec un objectif clair par semaine

- Gestion du code via un dépôt Git partagé (branches par fonctionnalité)

- Suivi des tâches simple (Kanban : à faire / en cours / terminé)

## Stack technique envisagée

- Authentification : email/mot de passe, JWT

- Base de données : PostgreSQL via Docker

- Éditeur de texte : librairie d'édition riche (front)

- Collaboration temps réel : Yjs

- Tests entre membres de l'équipe : ngrok pour exposer un environnement local

- Conteneurisation : Docker / Docker Compose pour l'ensemble de l'application

# Quand

## Jalons et échéances (4 semaines)

| Période | Objectifs |
| --- | --- |
| Semaine 1 | Authentification et gestion de comptes (email/mot de passe, JWT, base de données PostgreSQL via Docker) + mise en place du squelette de l'éditeur |
| Semaine 2 | Éditeur complet : formatage du texte, sauvegarde des documents liés à un compte utilisateur |
| Semaine 3 | Collaboration en temps réel avec Yjs, mise en place de ngrok pour les tests entre membres de l'équipe |
| Semaine 4 | Finitions (polish), correction des bugs, dockerisation complète de l'application, préparation de la démo finale |

# Les risques

Identification des principaux risques pouvant impacter le bon déroulement du projet :

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| La collaboration temps réel (Yjs) est plus complexe que prévu | Élevé | Commencer les tests Yjs tôt (dès la semaine 2 en parallèle), prévoir un fallback simple (sauvegarde périodique) si besoin |
| Retard sur l'authentification en semaine 1 | Moyen | Garder l'auth volontairement simple (pas d'OAuth), réutiliser des briques éprouvées (JWT) |
| Problèmes de dockerisation en fin de projet | Moyen | Dockeriser progressivement dès la semaine 1, ne pas tout reporter à la semaine 4 |
| ngrok instable ou limité pour les tests collaboratifs | Faible | Prévoir un test en réseau local en secours |
| Manque de temps / périmètre trop ambitieux | Élevé | Respecter strictement le hors-périmètre défini, prioriser les critères de réussite |
| Disponibilité inégale des membres de l'équipe | Moyen | Points d'équipe réguliers, répartition claire des rôles |